Proyecto Especial Chavimochic

Plan de Gestión del Cronograma

v. 1.0

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/05/2026 | 0.1 | Renzo Arteaga | Versión inicial del Plan de Gestión del Cronograma |
| 11/05/2026 | 0.2 | Renzo Arteaga | Incorporación de metodología CPM, herramientas de planificación y unidades de medida. |
| 12/05/2026 | 1.0 | Renzo Arteaga | Versión final aprobada del Plan de Gestión del Cronograma con umbrales de variación y formatos de informes. |

# Índice

Historial de Versiones	2

Índice	3

1	Introducción	4

2	Metodología de Asignación del Cronograma	4

3	Herramientas de Planificación y Asignación del Cronograma	4

4	Unidades de Medida	4

5	Umbrales de Variación	4

6	Agendacion de Informes y Formatos	4

# Introducción

El presente documento define la metodología, herramientas, unidades de medida, umbrales de variación y formatos de reporte que se utilizarán para gestionar el cronograma del proyecto SISGER. Su objetivo es asegurar que las actividades se ejecuten dentro del plazo establecido de 150 días, garantizando el cumplimiento de los hitos y entregables críticos.

| Project Title | Date Prepared |
| --- | --- |
| Proyecto Especial Chavimochic | 12/05/2026 |

# Metodología de Asignación del Cronograma

Se utilizará la metodología de Ruta Crítica (CPM) para identificar las actividades que determinan la duración total del proyecto.

- Las tareas se organizarán en fases: Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.

- Se aplicará solapamiento controlado (fast tracking) en actividades compatibles para cumplir el plazo de 150 días.

- Se empleará la técnica de nivelación de recursos para evitar sobrecarga en roles críticos (DBA, QA, DevOps).

# Herramientas de Planificación y Asignación del Cronograma

| Herramienta | Uso principal | Aplicación en el proyecto SISGER |
| --- | --- | --- |
| Reportes (Excel) | Reportes ejecutivos y plan de hitos | Elaborar tablas de hitos, cronogramas comprimidos y reportes de avance para presentaciones y documentación |
| Tableros (Trello/Jira) | Seguimiento operativo de tareas | Controlar tareas en ejecución, asignar responsables y visualizar backlog y tareas completadas |
| Informes de desempeño (Excel) | Monitoreo y comunicación del avance | Generar informes semanales de % de avance, tareas críticas, desviaciones y acciones correctivas |

# Unidades de Medida

| Aspecto | Definición rigurosa | Aplicación en SISGER |
| --- | --- | --- |
| Duración de actividades | Se mide en días hábiles (lunes a viernes), considerando calendario laboral oficial y feriados nacionales. | Todas las tareas del cronograma se expresan en días hábiles; el proyecto completo tiene una duración de 150 días hábiles. |
| Avance de actividades | Se expresa en porcentaje de completitud (%), calculado como trabajo real / trabajo planificado. | Cada responsable reporta semanalmente el % de avance de su tarea. |
| Hitos | Se registran en fechas específicas (DD/MM/AAAA), no en duraciones. | Ejemplo: “Aprobación del BRD – 13/06/2026”. |
| Esfuerzo de recursos | Se mide en horas-hombre (HH) vinculadas a cada tarea. | Se calcula para roles críticos (DBA, QA, DevOps) para evitar sobrecarga. |

# Umbrales de Variación

| Nivel de variación | Definición | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Aceptable (≤ 5%) | Retraso máximo de 1 semana respecto a la línea base. | No requiere acción correctiva; se mantiene seguimiento normal. |
| Preventiva (6% – 10%) | Retraso entre 1 y 2 semanas en tareas críticas o hitos. | Reprogramación parcial, reasignación de recursos o aplicación de fast‑tracking. |
| Correctiva (> 10%) | Retraso superior a 2 semanas en tareas críticas o impacto directo en hitos clave. | Escalamiento al Comité de Proyecto; ajuste formal de la línea base con aprobación del Sponsor. |
| Indicador crítico | Retraso en hitos estratégicos (BRD, Desarrollo Core, Migración, UAT, Despliegue, Cierre). | Activación de plan de contingencia; revisión inmediata de dependencias y recursos. |

# Agendacion de Informes y Formatos

| Tipo de informe | Periodicidad | Responsable | Formato / Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe semanal de avance | Cada viernes | Jefe de Proyecto | % avance por tarea, hitos cumplidos, tareas en riesgo, acciones preventivas. |
| Informe quincenal de desempeño | Cada 2 semanas | PMO | Análisis de variación vs línea base, curva S de avance, indicadores de ruta crítica. |
| Informe de hitos | Al cierre de cada hito | Responsable del entregable | Acta de conformidad firmada; evidencia documental (BRD, arquitectura, código, migración, UAT, despliegue). |
| Informe de cierre | Al finalizar el proyecto | Jefe de Proyecto; Sponsor | Consolidado de entregables, lecciones aprendidas, cumplimiento de cronograma, variaciones registradas. |